## Sayfa1
TSÜAB | DÖNEM (2021) | TOHUM SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ ALT BİRLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU (KISA-ORTA-UZUN VADELİ EYLEMLER VE EYLEMLERLE ÖRTÜŞEN DİĞER FAALİYETLER ESAS ALINARAK HAZIRLANMIŞTIR)
MÜDAHALE ALANI | EYLEM | AÇIKLAMA | DEĞERLENDİRME | PERFORMANS KRİTERLERİ | ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEŞME TAKVİMİ
Yönetişim /1 | 2022 Yılı Eylem Planı | 2022 yılı Taslak Eylem Planı hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun görüş ve önerisine sunulacaktır. Gelen görüş ve öneriler doğrultusunda gerekiyorsa gerekli düzeltmeler yapılarak Nihai Eylem Planı oluşturulacak ve tekrar Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır. | Aralık ayında hazırlanan taslak eylem planı, Ocak ayında Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak son şeklini almıştır. | Aralık Ayında Taslak Eylem Planı'nın hazırlanarak Yönetim Kurulu'nun görüş ve önerisine sunulması, *Ocak Ayında Yönetim Kurulu tarafından onaylanması. | 2021 Aralık 2022 Ocak
Yönetişim /2 | Yönetim Kurulu Toplantıları | TSÜAB Tüzüğünde “Yönetim Kurulu ayda bir defadan az olmamak üzere, başkanın çağrısıyla salt çoğunlukla toplanır” hükmü vardır. Bu hüküm uyarınca Yönetim Kurulu Toplantıları her yıl olduğu gibi, her ay muntazaman toplanacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları sadece kararların alındığı toplantılar olmayıp aynı zamanda, yürüyen işlerin ara değerlendirilmelerinin yapıldığı ve yönlendirildiği yapılardır. Bu nedenle üyelerin yüksek katılım oranı önemlidir. | Yönetim Kurulu Toplantıları salgın sürecinde telekonferans yöntemi, sonrasında yüz yüze her ay yapılmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıya katılım oranı % 80'in üzerindedir. | Toplantıların % 80’nin üzerinde bir katılımla yapılması, | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /3 | 2021 Yılı İzleme ve Değerlendirme Taslak Raporu Hazırlanması ve Yönetim Kurulunun Onayının Alınması | Stratejik Plan’da TÜRKTOB ve yedi alt birliğe “İzleme ve Değerlendirmenin” bir yönetim aracı olarak kullanılması tavsiye edilmiştir. TSÜAB tarafından bu sistem ve bu sistem içeriğinde oluşturulan Ortak Formata uygun olarak 2021 yılı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanacaktır. | İzleme ve Değerlendirme Raporu sekretarya tarafından hazırlanmıştır. Yönetim Kurulu onayı sonrası son şeklini alacaktır. | Aralık 2021'de Taslak Raporun Hazırlanmış olması Ocak 2022'de Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulması En geç Şubat 2022’de Onay alınması | 2021 Aralık 2022 Ocak 2022 Şubat
Yönetişim /4 | Veri tabanları veri toplama, veri girişi ve sistem yönetiminin geliştirilmesi | 2017 yılında bu konuda aşağıdaki hedef konmuş idi: "Hâlihazırda veri tabanı ile ilgili bir birim ve veri tabanı vardır. Ancak her zaman gerek üye ilişkilerinde gerekse üyelerin bilgilendirilmesinde daha fazla ve güncel verilere ihtiyaç vardır. Bu gelişme süreklilik arz etmektedir. Her yıl belli zamanlarda gözden geçirilmelidir. Bu durum; 2021 yılında yeni bir yazılımla daha sistemli ve verimli bir hale getirilecektir. İlave olarak üye portalı oluşturulması (muhasebe programı ile etkin ve aktif bir şekilde kullanılabilen); - Personel Yönetim Sistemi Yazılımı - Evrak Yönetimi Sistem Yazılımı (Bakanlıkla entegreli tüm yazışmaların elektronik ortamda yapılması) - IOS ve Android uyumlu mobil uygulamalar (üye için) için uygun olmalıdır." Yukarıdaki hedeflerden EBYS ve bunun içinde yer alan personel yönetim sisteminin yazılımı 2020 yılında TÜRKTOB ve Alt Birlikler tarafından gerçekleştirilmiştir. Geriye sadece Üye Portalı kalmıştır. Üyenin sistemi interaktif bir şekilde kullanacağı üye portalı kısa dönemde 2021 yılında gerçekleştirilecektir. | Bu gelişme süreklilik arz etmektedir. İyileşme süreci tamamlanıncaya kadar 2022 eylem planında da yer alacaktır. - Üye sayısı yaklaşık olarak %5'lik bir artış ile 1000'den 1048 üyeye çıkmıştır. - Üyeler ile iletişimi güçlendirmek adına Whats App Duyuru Grupları kurulmuş, gruplara kayıt olan 320 Üye, TSÜAB duyurularından eş zamanlı olarak haberdar edilmiştir. | Bir önceki mevcut duruma göre sisteme girilen veri ölçeğinde artış (manuel olarak) | Mevcut Sistemin gözden geçirilmesi ve revizyonu: Ocak – Mayıs/2021 Sistemin işleyiş süreci: Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /5 | Bakanlık TVYS Sistemi Alt Birlik Üye onayı Kısmının Geliştirilmesi | TVYS Sistemi üzerindeki hataların giderilerek ya da yeni hazırlanan SCS yazılımında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan tüm tohum üretici belgelerinin sistemde görülmesi. Bu sayede üye olmayan firmalara sistem üzerinden onay verilmeyerek Alt Birlik üye zorunluluğu ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına yazı yazılacaktır. | Bakanlık tarafından TVYS yerine ikame hazırlanan SCS yazılımından vazgeçmiştir. Sonuç olarak; TVYS'nin Tarım Bilgi Sisteminden (TBS) bağımsız olması ve güncellemelerindeki güçlükler nedeniyle TSÜAB'a üyelikler sistem üzerinden izlenememektedir. Mevcut TVYS veya yeni bir yazılımda, İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinden alınan "Tohumluk Üretici Belgesi" sistemde görülmesi ve TSÜAB'ın onayın sağlayacak bir yapıya kavuşturulması çalışmalarına 2021 yılında da davam edilmiştir. 2021 yılı süresince TBS kayıtları incelenerek yazışma yapılan 66 firmadan 46 sı TSÜAB'a üye yapılmıştır. Kalan 20 firma ile yapılan görüşmeler sürmektedir. | TOB'la yapılan yazışma sayısı Sistemden yararlanarak YTK Belgesi alan üye sayısı | Sistemin işleyiş süreci: Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /6 | Sektöre yönelik medya planının geliştirilmesi ve bilgilendirici kitap, kitapçık, broşür, katalog, kamu spotu gibi dokümanların hazırlanması | TSÜAB Paydaşları ile (Tarım ve Orman Bakanlığı, Üniversiteler, TÜRKTOB, diğer alt birlikler vb.) görüş birliği içinde kamuoyunu bilgilendirme konuları belirlenecektir. Spekülatif bilgi kirliliği vb. konularda tüm ulusal ve uluslararası kanalları bilgilendirme ve bu amaçla P&R şirketiyle iletişim planlaması konusunda çalışmalar yapılacaktır. Plana göre, toplantı, çalıştay düzenlenmesi, broşür-film, kamu spotlarının hazırlanması gibi uygulamalar gerçekleştirilecektir. Sosyal medya araçları daha aktif kullanılarak hızlı haberleşme, görüş alışverişi ve sektörün yapılan faaliyetlere olan ilgisi ölçülecektir. Yapılan video içerikli faaliyetler kurumun Youtube kanalında dijital olarak arşivlenerek, sürekli ulaşılır kalması sağlanacak, dijital fotoğraf ve video arşivi oluşturulacaktır. Tohumculuk Sektörünü ve Bileşenleri doğrudan ilgilendiren tarım fuarlarına katılım gerçekleştirilerek, sektör paydaşları, üyeler ve son tüketiciler ile direkt temas kurulması sağlanacaktır. Bu fuarlarda hazırlanan Bilgilendirici Broşürler ve Üye Rehberi katılımcılara ve ziyaretçilere dağıtılarak geniş kitlelere erişim sağlanacaktır. | TÜRKTOB tarafından planlanan programlara fiziki ve çevrim içi olarak katılımlar gerçekleştirilmiş, paydaşlar ile paralel görüşler aktarılmıştır. Bilgi kirliliği vb. konularda hazırlanan içerikler sosyal ağlar üzerinden (facebook, instagram, twitter, linkedin ve youtube) paylaşılmaktadır. Fiziki ve çevrim içi olarak katılım sağlanan 13 TV programının 30 ana ve tekrar yayın faaliyeti gerçekleşmiştir. Medya Takip Sistemi verilerine göre; 164 adet Gazete Haberi, 1046 adet Web Sitesi Haberi yayımlanmıştır. Sosyal medya ölçümlerimize göre takipçi sayıları; Facebook %15 artışla 4131, Twitter %17 artışla 1644, Instagram %40 artışla 1080, Linkedin %46 artışla 961'e yükselmiştir. 24-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen Growtech Fuarına stant açarak katılım sağlanmıştır. Fuar süresince 2 adet panel düzenlenmiş, standı ziyaret eden katılımcılara bilgi aktarımında bulunulmuş, TSÜAB ve Tohumculuk Okulunu tanıtıcı videolar yayınlanmış, broşürler dağıtılmıştır. | Medya planının hazırlığında iş birliği yapılan kurum ve kuruluş sayısı İş birliği sonucu hazırlanan medya materyali sayısı, kamuoyuna duyurulan veya ilgili yerlere iletilen bilgilendirme materyali sayısı Sosyal medya hesapları üzerindeki etkileşim, üye ve takipçi sayısı Arşivlenen materyal sayısı Katılım sağlanan organizasyon sayısı Yapılan görüşme sayısı Dağıtılan materyal sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /7 | TSÜAB üyelerine yönelik eğitim ihtiyaç analizi yapılması ve planlanması | Sektörün ihtiyaçlarına yönelik eğitim faaliyetlerinin planlanmasından önce eğitim ihtiyaç analizinin yapılması gerekmektedir. URGE programı kapsamında yapılan ihtiyaç analizleri yanında anket, e-posta, telefon, çalışma grupları, toplantılar veya çalıştay vb. yolu ile analizler yapılacaktır. Analiz sonucuna göre, tür/çeşit bazında veya sektörel ihtiyaca göre eğitimler ve iş birliği yapılacak kuruluşlar belirlenecektir. | URGE kapsamında Projelerin İhtiyaç Analizi Raporları ile uyumlu olarak 2021 yılında 9 adet eğitim yapılmıştır. TSÜAB üyesi firmalardan 309 kişi bu eğitimlerden faydalanmıştır. | Yapılan İhtiyaç analizi sayısı Analiz çalışmasına katılan üye sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /8 | Staj programları hazırlanarak sektöre yetişmiş teknik eleman temini için Üniversilerle işbirliği yapılması | 2010 yılından bu yana devam etmekte olan, üniversitelerin staj mevzuatları çerçevesinde kendi bölümlerinde başarılı öğrencilerin üye firmalarda staj yapmalarının sağlanarak, nitelikli teknik personel ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır. | Staj Programı 2021 yılında; 16 Üniversitenin Tarla Bitkileri, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarımsal Genetik Mühendisliği ve Tarımsal Biyoteknoloji bölümlerinden 39 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. 28 Haziran – 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında yedi hafta olarak planlanan staj programının ilk haftası, tohumculuk ile ilgili konularda teorik eğitim, altı haftası da 17 farklı TSÜAB üyesi firmada uygulamalı eğitim olarak gerçekleştirilmiştir. Staj programı süresince öğrencilere TSÜAB tarafından mali destek sağlanmıştır. | Staja öğrenci veren üniversite sayısı, Staj yapan öğrenci sayısı Staj yapılan firma sayısı | Ocak- Eylül /2021
Yönetişim /9 | Üyelerle Bölgesel İstişare Toplantıları | Amaç, “Üyeler arasında iletişim ve dayanışmayı sağlamaktır." Üyeler ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından TSÜAB’a iletilen istek ve sorulara, Teknik İdari ve Hukuki zeminde gerekli cevaplar verilmektedir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu ve Sekretarya ile üyeler arasında ve aynı zamanda üyelerin kendileri arasında dayanışmayı sağlayacak yüz yüze görüşmelerin yapıldığı istişare toplantıları önemlidir. Bölgesel istişare toplantılarının yanısıra 2019 yılında başlatılan konu bazlı istişare toplantılarına 2021 yılında da devam edilecektir. Ayrıca, üyelerin sorunları olan konularda ilgili kurum ve kuruluş temsilcisi ile bir araya gelmeleri de sağlanacaktır. | Salgın koşulları nedeniyle istişare toplantıları gerçekleştirilmemiştir. | Yapılan İstişare toplantısı sayısı Katılan üye sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /10 | Tür Bazlı ve konu seçimli üye bilgilendirme toplantıları | Üyelerin ihtiyaçlarına göre bir bitki /bitki grubu veya bir konu bağlamında ve özellikle de bir-iki konuyu ilgilendiren bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Bu toplantılar, konunun özelliğine göre, bilhassa Bakanlık konu uzmanlarının ve ilgili paydaş temsilcilerinin de katılımları ile gerçekleştirilecektir. Yürütülmekte olan URGE faaliyetleri de tür bazlı olarak gerçekleştirilmektedir ve 2020 yılında Sebze, Patates ve Hububat türlerinde yürütülen Projeler 2021 yılında da devam edecektir. | Endüstri Bitkileri çalışma grubu toplantıları; Mısır-Ayçiçeği, soya-pamuk, şeker pancarı alt grupları çalışma grupları toplam 49 üye katılımı ile çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, başta yasa dışı tohum faaliyetleri, mısır, soya ve pamuk türlerinde sertifikalı tohumluklarda GDO izlenmesi, mevzuat güncellemeleri konuları gündeme gelmiştir. Sebze, hububat, patates bitki türlerinde uygulanan URGE projeleri kapsamında; “Tohumculukta Kalite -Tohum canlılığı/Tohumda Depolama”, “Tohumculukta Kalite -Tohum Kalitesini İyileştirme Yöntemleri”, “Tohumculukta Kalite -Tohum Canlılığının Saptanmasına İlişkin Yöntemler”, “Satış ve Pazarlama Teknikleri” ve “Tohumculukta Kalite” konularında verilen eğitimler toplam 309 üyenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Yürütülmekte olan URGE faaliyetleri de tür bazlı olarak gerçekleştirilmektedir ve 2021 yılında Sebze, Patates ve Hububat türlerinde yürütülen Projeler 2022 yılında da devam edecektir. | Yapılan toplantı Sayısı Bilgilendirme toplantısına katılan üye sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /11 | Üye memnuniyet /sektör durum analiz anketlerinin yapılması | Anketler çevrim içi olarak telefonla, internet üzerinden veya İstişare, çalıştay, çalışma grubu toplantıları gibi, faaliyetler sırasında önceden hazırlanmış bir formatta üyelere anketlerin dağıtılması ve cevaplarının alınması faaliyeti şeklinde yürütülecektir. Anket faaliyetlerinin yürütülmesi Yönetişim 4.1 deki üye portalı yazılımı gerçekleştiğinde daha etkin bir şekilde hayata geçirilecektir. | İstişare, çalıştay ve çalışma toplantılarının salgın nedeniyle yapılamaması anket çalışmalarını kesintiye uğratmıştır. | Üyelere iletilen anket sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /12 | Çalıştay/sempozyum/seminer vb. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi | 2021 Yılında Üyelerimizin talepleri alınarak belirlenecek bir tema üzerinde çalıştay yapılacaktır. | Salgın nedeniyle çalıştay, sempozyum, seminer düzenlenememiş ise de, Eylem Planının "üye bilgilendirmesi ve eğitim" başlığında belirtilen konularda" çevirim içi diğer bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. | Gerçekleştirilen Çalıştay / Sempozyum / seminer vb. Faaliyet sayısı Düzenlenen faaliyete/faaliyetlere katılan katılımcı kuruluş ve fiili katılımcı sayısı | Kasım –Aralık /2021
Yönetişim /13 | Uluslararası Kuruluşlar ile İşbirliklerinin geliştirilmesi, Uluslararası kuralların usul ve esasların takibi | Ülkemizde Tohumlukların üretimi, kaydı, sertifikasyonu ve uluslararası ticaretinde ve alıcı satıcı arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinde, tohumculuk ile ilgili uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından konulmuş olan kurallara uyulmaktadır. Bu çerçevede; Ülke olarak OECD – ISTA – UPOV - EPPO gibi kurumlara ve ayrıca TSÜAB olarak da, ISF, EUROSEEDS (ESA) ve ECOSA gibi kuruluşlara üye olunmuştur. Daha önceki yıllarda olduğu gibi uluslararası alanda sektörün temsili ve iş birliği amacıyla ISF ve EUROSEEDS'in çalışma ve sektör komitelerine temsilcilerimizin katılımı sağlanacaktır. Bu kuruluşlara üyelikten doğan haklar ve sorumluluklar bağlamında; Tohumculuktaki uluslararası gelişmelerin takibi ve Ülkemizde üyelerle paylaşılması çalışmalarına devam edilecektir. | TSÜAB 2011 yılında ISF, 2013 yılında EUROSEED üyesi olmuştur. ISF ve EUROSEED içerisinde yer alan çalışma gruplarına ve komitelere TSÜAB tarafından temsilciler gönderilmektedir.2020 itibariyle, ISF bünyesindeki komitelerde; toplam 9 üye/temsilci 8 farklı grupta, 1 kişi ise Euroseed içinde bir grupta, TSÜAB adına temsilcidir. ISF, yapısal olarak iç düzenlemesinde değişikliğe gitmiş, bu doğrultuda bünyesinde yeni gruplar oluşturulmuştur. Önümüzdeki dönem için, bahse konu 8 gruba ek olarak, yeni kurulan "Tohum Pazarlama" ve "Çevre, Etik ve Sosyal Sorumluluk" gruplarına ve ISF Yönetim Kuruluna TSÜAB temsilcileri aday gösterilmiştir. (Mart 2022 tarihinde ISF komite ve gruplarının nihai listeleri açıklanacaktır.) | Bu kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen faaliyete/faaliyetlere katılım Sayısı Bu kurum ve kuruluşlar tarafından yeni konulan ve / veya güncellenen kurallar, usul ve esaslar hakkında üyelere yapılan bilgilendirme sayısı Düzenlenen çalışma gezisi katılımcı sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /14 | 2023 ISF Kongresi Hazırlıkları | 2023 yılı ISF (Dünya Tohum Kongresi)'nin Türkiye'de yapılması ile ilgili yapılan Ülkesel müracaatımız ISF Genel Kurulu tarafından görüşülerek kabulü yapılmıştır. 2023 yılı itibarıyla teklif yapan birçok ülke arasından Ülkemizin tercih edilmesi çok önemlidir. TSÜAB olarak 2021 yılı boyunca bu çalışmalara devam edilecektir. | Salgın nedeniyle ISF'in her yıl düzenlediği Dünya Tohumculuk Kongresi'nin yapıldığı ülkelerde değişiklik yapmıştır. Güney Afrika'da yapılması planlanan 2020 kongresi 2022 yılına alınmıştır. 2020 yılı kongresi çevrim içi ortamda yapılmıştır. 2023 yılında yapılması planlanan İstanbul'daki kongre programında herhangi bir değişiklik yoktur. Gelişmeler takip edilmektedir. | Planlanan hazırlık çalışmalarında öngörülen takvim uyarınca gerçekleşen hususlar | Ocak – Aralık /2021-2022
Yönetişim /15 | Büyükşehir Belediyeleri ve İl/İlçe Özel İdareleri ve Ziraat Odaları ile sertifikalı tohumluk üretim sürecine zarar veren faaliyetler ve sertifikalı tohumluk kullanımının artırılması hakkında bilgilendirme toplantıları yapılması | Büyükşehir Belediyeleri ve İl/İlçe Özel İdareleri ve Ziraat Odaları ile sertifikalı tohumluk üretim sürecine zarar veren faaliyetler hakkında bilgilendirme toplantıları salgın sürecinde 2020 yılında gerçekleştirilememiştir. Önemine binaen, bu konu ile ilgili olarak TÜRKTOB tarafından tüm alt birliklerin katılımı ile ayrıca özel bir “Kayıt Dışı Eylem Planı” oluşturulmuştur. TSÜAB, TÜRKTOB tarafından gündeme getirilen bu eylemin oluşumunda, gerek piyasa denetimi bağlantılı olarak, gerekse hukukî yönüyle önemli bir katkı sağlamıştır. Bu bakımdan, bu konu 2021 yılında TSÜAB tarafından bu yönüyle de takip edilecektir. 2019 yılında Tarım ve Orman Şurası çalışmaları sırasında ‘’Tarım ve Orman Hukuku Komisyonu’’ bu konuya özel olarak yer vermiş ve komisyon raporunda aşağıdaki cümle bir strateji olarak Komisyon Başkanı ve tüm Komisyon Üyeleri tarafından mutabakatla imza altına alınmıştır. ‘’Belediyelerin tarım birimlerinin, ülkenin tarım mevzuatı ile çelişmeyen uygulamalarda bulunmasını temin edici mevzuat değişikliği yapılmalıdır.’’ Alınan bu kararın uygulanması için 2021 yılında da çaba sarf edilecektir. Konunun belediye, özel idare ve ziraat odaları ile yapılacak görüşmelerle çözümü çalışmaları yanında BÜGEM tarafından mevzuat güncellemelerinde "Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği" kapsamında Tohum işleyicilerinin daha kapsamlı tanımlanması için çalışmalar devam edilecektir. 2021 yılı içinde 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu'na uygun hareket eden belediyelere plaket verilecektir. | Yasadışı tohuma yol açan kontrolsüz elemelere dikkat çekmek üzere aşağıdaki yazışmalar yapılmıştır: Yasadışı tohum ve eleme konularında 3 Büşük Şehir Belediyesi, 56 İl Tarım Orman Müdürlüğü, 14 Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, 56 Ziraat Odası,6 BÜGEM ve 53 TZMMOB olmak üzere 188 yazışma yapılmıştır. Ayrıca Ticaret Bakanlığı ile yasadışı tohum ve eleme konusunda 2 farklı dönemde yazışma yıplımştır. | İşbirliği yapılan kurum ve kuruluş sayısı İşbirliği sonucu engellenen olumsuz faaliyet sayısı | Ocak – Aralık /2021-2022
Yönetişim /16 | TAGEM ve TSÜAB arasında yerli çeşitlerin tohumlarının kullanımını artırmak ve tohumculuk faaliyetleri alanında iş birliği yapılması | TAGEM ve TSÜAB arasında imzalanan bir protokol ile Türkiye’de ıslah edilen ve Milli Çeşit Listesinde yer alan yerli çeşitlerin farklı bölgelerde performansının çiftçilere gösterilmesi ve tanıtılması amacıyla çiftçi şartlarında demonstrasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu protokol çerçevesinde üyelerin talepleri doğrultusunda tarla bitkileri ve sebze türlerinde geliştirilen yerli çeşitlerin demonstrasyonları TAGEM koordinasyonunda yapılacaktır. | 2019 yılında başlatılan projeye 2021 yılında da devam edilmiştir. Yerli ıslah programlarından çıkan tescilli çeşitler ile ekolojik farklılıkları olan lokasyonlarda çiftçi koşullarında demonstrayonlar yapılmıştır. Bölge Tarımsal Araştırma Enstitülerinin koordinatörlüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleşen bu projede yer almak üzere talepte bulunan 6 TSÜAB üyesi firma; ekmeklik buğday, makarnalık buğday, kuru fasulye, aspir, kırmızı mercimek, nohut türlerine ait 32 çeşit ile katılmışlardır. Üyelerimizin çeşitleri ile 35 demonstrasyon kurulmuştur. | Faaliyete katılan üye firma sayısı, tür sayısı, çeşit sayısı, demonstrasyonların yapıldığı İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, lokasyon sayısı | Ocak – Aralık /2021-2022
Yönetişim /17 | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile tohumculuk konularında görüşmelere devam edilmesi | GTIP ve destekler konusu başta olmak üzere ilgili bakanlık ve kamu kurumları ile bağlantıların kurularak tohumculuk sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda uygulamaların yapılması sağlanacaktır. | Ticaret Bakanlığı ile GTIP konulu yazılı ve telefonla görüşmeler yürütülmüştür. Desteklemeler ile ilgili olarak TOB ile çok sayıda yazılı ve sözlü görüşme yapılmış ve sonucunda önümüzdeki yıl destekleme miktarında %50 artış yapılacağı Tebliğ'de yer almıştır. Ayrıca KDV indirimi konusunda Gelir İdaresi Başkanı ve Başkan Yardımcısıyla görüşmeler ve yazışmalar yapılmıştır. | Görüşme yapılan konular ve sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /18 | Piyasa denetimindeki etkinliğin artırılması | İlgili kurum ve kuruluşlar nezdinde iş birliği çalışmaları sürdürülecektir. | Yasadışı tohumla ilgili üyelerimizden gelen başvurulardan hareketle il müdürlüklerine ve BÜGEM'e piyasa denetimi çerçevesinde 12 ihbar yazısı gönderilmiştir. | Görüşme/yazışma sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /19 | TSÜAB üyelerinin personel ihtiyacı için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği | Tarım sektöründe faaliyet göteren nitelikli ara eleman iş gücünün yetiştirilmesi hedefiyle ihtiyaç analizi yapılmış ve bu doğrultuda MEB ile TÜRKTOB arasında 2019 yılında bir protokol imzalanmıştır. Mesleki ve teknik eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla TSÜAB ve diğer alt birliklerin de dahil olduğu bu protokol çerçevesinde tarım meslek liseleri öğretmenlerine eğitim programları düzenlenmektedir. MEB ve TÜRKTOB tarafından belirlenen konulardaki eğitimlere 2021 yılında da devam edilecektir. | 2021 Yılında MEB tarafından Mesleki ve Teknik Eğitim Faaliyetleri çerçevesinde herhangi bir eğitim programı planlanmadığı için bu alanda çalışma yürütülmemiştir. | İş birliği sonucu düzenlenen eğitim ve faaliyet sayısı Yararlanan öğretmen sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yönetişim /20 | Salgın etkisiyle oluşan sektörel olumsuzlukların giderilmesi | Salgının sektör üzerindeki etkileri çalışılacak ve bu süreçte üyelerimizin karşılaştığı zorlukları aşmak için bir yol haritası hazırlanacaktır. Yine üyelerimizden gelen talepler çerçevesinde de ilgili kurumlar nezdinde girişimlerde bulunulacaktır. | 2021 yılında normalleşme süreci başlamış ve salgının olumsuzlukları büyük ölçüde aşılmıştır. Bu nedenle üyelerimiz karşılaştıkları sorunlarla ilgili herhangi bir talepte bulunmamıştır. | Üyelerimizden gelen talep sayısı Yapılan girişim sayısı | Ocak – Aralık /2021
AR-GE, YENİLİKÇİLİK
Ar-Ge, Yenilikçilik /1 | Tohumculuk sektörü için Ar-Ge Destek Modelinin geliştirilmesine yönelik araştırma yapılarak paydaşların ve kriterlerin belirlenmesi | “Tohumculukta Ar-Ge” denildiğinde hep, Ar-Ge’nin zor ve uzun soluklu bir faaliyet olduğu dillendirilmekte, mevcut destekleme sisteminde sürelerin kısa kaldığı belirtilmektedir. Bu bakımdan, Sektöre uygun bir Ar-Ge destek modeli geliştirilmesi üzerinde çalışılması hep gündemde olan bir konudur. Bu konuda, ARGE desteği veren kurum ve kuruluşlarca son zamanlarda önemli esneklikler sağlandığı ve proje bazlı fiili uygulamalarda da, projenin aşamaları ve karakteristiği kapsamında, sürenin uzatılmasının mümkün olabildiği ve bu meyanda takip eden aşama kapsamında desteğin devam ettirildiğine dair örneklerin varlığı bilinmektedir. Bununla beraber, bu konu - ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde - Mevcut mevzuat / destek mekanizmaları ve fiili uygulamalar yönleriyle gözden geçirilecek ve gerekli girişimlerde bulunulacaktır. TÜBİTAK ve TAGEM nezdinde çeşit geliştirme ve tohum teknolojileri konularında yapılacak araştırma projelerinin "öncelikli konular" içine alınması konusunda TSÜAB girişimlerde bulunacaktır. | TAGEM Ar-Ge projelerinde "Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye türlerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması" konusu öncelikli konular arasında yer almıştır. | İlgili kurum ve kuruluşlarla, (örneğin TÜBİTAK - TAGEM) yapılan girişim ve toplantı sayısı İş birliği sonucu değişen ve iyileştirilen mevzuat ve uygulama sayısı | Ocak – Aralık /2021
Ar-Ge, Yenilikçilik /2 | Ar-Ge Projesi Hazırlanmasında Üyelerin Bilgilendirilmesi ve Desteklenmesi | TÜBİTAK ve TAGEM nezdinde proje hazırlamada dikkat edilecek hususlar konusunda üyelerimizin desteklenmesi için girişimler yapılacaktır. TSÜAB, sektöre yönelik AB projelerini ve açılan çağrıları takip ederek gerekli bilgileri üyelerine duyuracaktır. | Proje hazırlama konusunda salgın döneminde herhangi bir faaliyet yürütülememiştir. | Yapılan faaliyet sayısı Yapılan yazışma sayısı Takip edilip ilan edilen çağrı sayısı | Ocak- Aralık /2021
Ar-Ge, Yenilikçilik /3 | Küçük ölçekli firmalara yönelik ortak Ar-Ge projeleri belirlenerek bu firmalara altyapı ve maddi destek sağlanması amacıyla kaynak aranması | Ar-Ge bütçeleri yetersiz olan Araştırıcı Kuruluş Belgesine sahip firmalara ihtiyaç duydukları başlangıç materyalinin kamu tarafından (TOB) sağlanması, ayrıca, Ar-Ge altyapısında teknoloji kullanımı ve ortak kullanılacak laboratuvar sağlanması gibi konularda destek imkanlarının aranması Ar-Ge başarısını arttıracaktır. | Ar-Ge çalışmalarında altyapı ve maddi destek sağlanması konusunda herhangi bir faaliyet gerçekleştirilememiştir. | Küçük ölçekli firmalara yönelik belirlenen AR-GE proje sayısı, Kamu tarafından ücretsiz sağlanan başlangıç materyali sayısı, Ar- Ge Altyapısı desteği sağlanan firma sayısı. | Ocak – Aralık /2021
Ar-Ge, Yenilikçilik /4 | TSÜAB bünyesinde, (TSÜAB Tohum Sertifikasyon A.Ş.) ulusal çapta, TSÜAB üyelerinin kullanımına açık tam teşekküllü laboratuvar kurulmasının tamamlanması, Bakanlıktan yetki alınması ile faaliyete başlanılması | Özellikle Bitki Sağlığı ve Karantina Hizmetlerindeki gecikmelerin telafisinde yardımcı olmak üzere, TSÜAB bünyesinde kurulan TSÜAB TOHUM SERTİFİKASYON ANONİM ŞİRKETİ- BİTKİ SAĞLIĞI TEŞHİS VE ANALİZ LABORATUVARININ kurulması tamamlanacaktır. Fizibilite Raporu doğrultusunda gerekli laboratuvar malzemelerinin alımı ile ilgili projelendirme ve kaynak bulma çalışmalarına devam edilecektir. Bakanlıktan “Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarlarının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında 5996 sayılı Kanun'un 36 ncı maddesi gereğince izin alınarak Laboratuvar faaliyete geçirilecektir. Laboratuvarın faaliyete geçmesi ile birlikte 5553 sayılı Kanun'un 15 inci maddesi ve Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliği gereğince Şirkete, belgelendirme (sertifika) yetkisi devri sağlanması için girişimlerde bulunulacaktır. | Bitki Sağlığı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı kurulumu amacıyla Genel Kurul, TSÜAB Yönetimine para harcama yetkisi vermiştir. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Kapadokya Teknopark yerleşkesi içinde kurulu olan laboratuvar binasının kiralanması ile ilgili Teknopark yönetimi ile görüşmeler devam etmektedir. | Laboratuvar alt yapısının tamamlanması Şirket ve Laboratuvar personeli alımının tamamlanması Bakanlıktan izin ve yetki devri alımının gerçekleşmesi | Ocak – Ekim /2021
Ar-Ge, Yenilikçilik /5 | YÖK ve Üniversiteler nezdinde sektöre yönelik eleman yetiştirilmesi ve tohumculuk konusunda işbirliği yapılması, lisansüstü tez çalışmalarına destek verilmesi suretiyle, Tohumculuğa yönelik tez seçilmesinin özendirilmesi | Yönetim Kurulunca belirlenecek şartlar ve kurallar çerçevesinde sektöre yönelik çıktıları olacak lisansüstü tez çalışmalarındaki uygun maliyetlerin desteklenmesi tohumculuğa yönelik tez seçilmesini olumlu etkileyecektir. Fakültelerin var olan programlarda yeterli koşulları karşılayan sektör temsilcilerinin de ders veya geliştirme seminerleri vermeleri konusunda girişimlerde bulunulacaktır. | 2021 Yılında TSÜAB Yönetim Kurulu tarafından tohumculuk konusundaki yüksek lisans ve doktora çalışmalarının desteklenmesi kararı alınmıştır. 2022 yılında destek verilmeye başlanacaktır. | Destek verilen Lisansüstü tez sayısı | Ocak – Aralık /2021-2022
Ar-Ge, Yenilikçilik /6 | Ziraat Fakülteleri ve diğer Ar-Ge kurumları ile iş birliği protokollerinin hazırlanması ve imzalanması | Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda veya TSÜAB tarafından belirlenen konularda iş birliği yapılabilecek kurumlar ile "Ar-Ge iş birliği" protokollerinin düzenlenmesi. | 2021 yılı içerisinde iş birliği protokolleri konusunda gerek üyelerimizden gerek iş birliği kuruluşlarından TSÜAB'a yöneltilen teknik ve hukuki destek talebi olmamıştır. | Protokol hazırlıkları için yapılan görüşme, yazışma sayısı Üyelerimizden gelen ihtiyaç talep sayısı Hazırlanan protokol sayısı İmzalanarak hayata geçirilen protokol sayısı | Ocak – Aralık /2021
Ar-Ge, Yenilikçilik /7 | Islah konusunda özel Ar-Ge çalışmaları gerektiren belli türlerde, Türkiye'nin ıslahçı havuzunu genel olarak genişletilmesi konusunda girişimlerde bulunulması | Daha çok dışa bağımlı olduğumuz şeker pancarı, mısır, ayçiçeği, patates ve bazı kışlık sebze türleri veya zamanla ihtiyaç duyulacak diğer türlerde; çeşit geliştirilmesine yönelik ıslahçı havuzunun genişletilmesi amacıyla örneğin; bu konuda yurt dışı programı olan TAGEM gibi kuruluşlara tür bazında ıslahçı yetiştirilmesi önerilerinde bulunulması. | Yıl içerisinde bu eylemle ilgili herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmemiştir. | Özel amaçlı düzenlenen eğitim sayısı Eğitimlere katılan Islahçı Adayı sayısı Maddi destek sağlanan eğitim ve / faaliyet sayısı | Ocak – Aralık /2021
Ar-Ge, Yenilikçilik /8 | Ar-Ge konusundaki uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapılması | Konu bazında Ar-Ge faaliyetlerinin geliştirilmesi bağlamında CIYMMT, ICARDA, INRA, EUCARPIA vb. kurum ve kuruluşlarla, materyal temini / tecrübe paylaşımı vb. konularda iş birliğine yönelik girişimde bulunulması. | Yıl içerisinde bu eylemle ilgili faaliyet yürütülmemiştir. | İletişim kurulan kurum /kuruluş sayısı | Ocak – Aralık /2021
REKABETÇİLİK
Rekabetçilik /1 | Ticaret ataşelikleri ve sektörle ilgili STK’lar ile iletişim kurulması ve karşılıklı ziyaretlerin planlaması ve yapılmasına devam edilmesi | Büyükelçilikler ile temasa geçilerek sektörün tanıtılması ve yurt dışı pazar imkânlarının arttırılması çalışmalarına devam edilecektir. Böylece, Yurt dışı pazar olanakları arttırılarak sektörün daha rekabetçi olması sağlanacaktır. Sektörün rekabetçiliğinin arttırılmasına yönelik olarak uygulanmakta olan URGE programı kapsamında da bu çalışmalar devam edecektir. | Sektörün rekabetçiliğinin artırılmasına yönelik olarak uygulanmakta olan URGE programı kapsamında Özbekistan, Kazakistan, İspanya Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri ile temas kurulmuştur. | Temas kurulan Büyükelçilik / Ticaret Ataşeliklerin sayısı. | Ocak – Aralık /2021
Rekabetçilik /2 | Yurt dışı pazar ve ticaret bilgilerinin derlenmesi ve üyelere duyurulması | Yoğun olarak tohumluk ticareti yaptığımız ülkelerin mevzuatları ile ilgili bilgiler ve bu bilgiye erişimi sağlayacak gerekli bağlantı adresleri temin edilerek üyelere duyurulacaktır. URGE Programı kapsamında verilen ve sektörün uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerde derlenen yurt dışı pazar bilgileri katılımcı firmalarla paylaşılmaya devam edilecektir | "2021 yılı Dış Ticaret Bülteni" adı altında Türkiye'nin tohum ithalatı ve ihracatı; değer, miktar ve ülkeler bazında hazırlanarak yıllık veriler halinde üyelerle paylaşılacaktır. | Bilgi sağlanan ülke sayısı Üyelere yapılan bilgilendirme sayısı | Ocak – Aralık /2021
Rekabetçilik /3 | Üyelerimizin yurt dışında ürettikleri tohumlukların ülkeye işlenmemiş tohumluk olarak girişlerini temin edici mevzuatın bunu sağlayacak şekilde düzenlenmesi | Üyelerimiz gerek iklim farklılıklarından faydalanmak gerekse maliyetlerin düşük olması nedeniyle bazı güney yarımküre ve diğer ülkelerde tohumluk üretimi yapmaktadır. İşlenmemiş tohumlukların ülkeye girişleriyle ilgili GTIP sisteminde bu tohumluklara özgü bir avantaj sağlayacak şekilde mevzuat değişikliğinin yapılması için ilgili bakanlıklar ile görüşmeler yapılacaktır. Bu tohumlukların ülkeye gelişlerinin kolaylaştırması rekabet gücümüzü artıracaktır. | Gümrük Tarife Pozisyonları (GTP) konusunda özellikle "Aspir" ve "Kabak" tohumlarında ürün-tohum yarımı yapılamamakta, bu durum dış ticaret göstergelerinde farklılıklara yol açmaya devam etmektedir. Önümüzde ki dönemde de, bu sorunu gidermek adına girişimlerde bulunulabilir. | Görüşme ve yazışma sayısı | Ocak – Aralık /2021
Rekabetçilik /4 | Ekonomik İşbirliği Teşkilatı EİT (ECO) Üye devletlerinin tohumculuk mevzuatı uyumlaştırma çalışmalarına katkı sağlanması | EİT Tohumcular Birliği EİT ülkeleri arasında tohum ticaretinin kolaylaştırılması ve EİT Ülkelerinde tohumculuk sektöründe Ülkeler arasında işbirliklerinin güçlendirilmesi/geliştirilmesi için kurulmuş bir birliktir. TSÜAB sektörün EİT Ülkelerinde rekabet gücünü artırmak amacıyla bu birliğin güçlendirilmesine katkı sağlamaya karar vermiştir. Ayrıca; Alt Birlik Yönetim Kurulu Başkanımızın yönetiminde görev aldığı EİT Ülkeleri Tohumcular Birliği'nin (ECOSA) EİT Ülkelerinde tanınması ve söz konusu ülkelerin tohumculuk mevzuatının uyumlaştırılması için EİT Genel Sekreterliği nezdinde girişimlerde bulunacaktır. | ECOSA Tüzüğü’nün hazırlanmasına TSÜAB Hukuk Müşavirliği ve Teknik Birim olarak katkı sağlanmış Tüzük; TSÜAB tarafından İngilizce diline çevrilmiştir. | Görüşme ve yazışma sayısı | Ocak – Aralık /2021
Rekabetçilik /5 | Hedef pazarlarda TİKA ile işbirliğinin güçlendirilmesi | TİKA destekli bir proje ile belirlenecek ülkede/ülkelerde tohumculuk ticaretinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı ve TÜRKTOB bu projelerin paydaşları arasında yer alacaktır. | Proje taslağı BÜGEM'e gönderilmiştir. BÜGEM'in Proje Taslağına son şeklini vermesi sonrası TİKA'ya gönderilmesi beklenmektedoir. | Görüşme ve yazışma sayısı | Ocak – Aralık /2021
YASAL VE KAMUSAL DÜZENLEMELER
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 1 | 5553 Sayılı Kanunun 12. Maddesinde yer alan kapatma cezasının kaldırılması | Kapatma cezası Türkiye’de ticari hayata olumsuz etki yapmaktadır. TSÜAB Hukuk Müşavirliğince, Kanunun 12. Maddesindeki kapatma cezasının kaldırılmasına yönelik mütalaalar hazırlanarak, Bakanlığa iletilmek üzere, TÜRKTOB’a bildirilmiştir. Kapatma yerine verilecek para cezalarının arttırılması mütalaada yer almaktadır. Yapılan girişimlere rağmen konu ile ilgili beklentileri karşılayacak gelişme sağlanamamıştır. Konu halen gündemdedir. Bakanlık ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde, konunun takip ve izlenmesi ile neticelendirilmesi sürecine devam edilecektir. Bu konu ile ilgili olarak TSÜAB'ın da katıldığı 2019 yılında yapılan Tarım ve Orman Şurası'nın ‘’Tarım ve Orman Hukuku Komisyonu çalışmasında aşağıdaki cümle bir Strateji olarak Komisyon Başkanı ve tüm Komisyon Üyeleri tarafından mutabakatla imza altına alınmıştır: ‘’ Şirket kapatma cezaları yerine caydırıcı nitelikli daha yüksek idari para cezaları getirilmelidir.’’ | Konunun; Kanun Değişikliği bağlamında her fırsatta Bakanlığa yazılı ve sözlü olarak iletilmesi sürdürülmektedir | İletişim kurulan ve desteği alınan kurum ve kuruluş sayısı Yapılan mevzuat değişikliği Şura raporlarının yayımlanması ve yasalaşma konusunda Bakanlık nezdinde yapılan girişimler | Ocak – Aralık /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 2 | Bitki çeşitlerinin kayıt altına alınması yönetmeliğinin sektör ile işbirliği yapılarak güncellenmesi / Yeniden düzenlenmesi | Yönetmelik Taslağının son aşamada olduğu bilinmektedir. TSÜAB, bu yönetmelik ile ilgili görüş ve önerilerini hazırlayarak ilgililere iletmiştir. Bu aşamadan sonra, gelişmelere göre gerekiyorsa; TSÜAB, bu yönetmelik ile ilgili teknik ve hukuki anlamda yeni ilave görüş ve önerilerini sunmaya devam edecektir. | Teknik ve Hukuk birimi katılımı ile hazırlanan TSÜAB görüşü Bakanlık toplantısında Bakanlığa iletilmiştir. | Yönetmeliğin nihai hazırlığı ve yayımı | Ocak – Mart /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 3 | Sertifikasyon ve pazarlama yönetmeliklerinin sektör ile işbirliği yapılarak güncellenmesi | İyi yönetişim, o konudaki tedbiri alan kurumla, hakkında o tedbir uygulanacak kişi ve kurumların alınacak tedbirin hazırlanması sürecine katılmasını gerektirir. Bu bağlamda TSÜAB, hazırlığı süren bu yönetmelik güncellemeleri ile ilgili; teknik ve hukuki anlamda görüş ve önerilerini sunmaya devam edecektir. | Kayıt Yönetmeliği çalışmalarını müteakiben veya eş zamanlı olarak Bakanlık ile birlikte ortak çalışma kararı alınmıştır. | Katılım sağlanan çalışma sayısı Güncellenen yönetmelik sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 4 | Teknik talimatların sektör ve üniversite ile işbirliği yapılarak güncellenmesi | Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği” esaslarına göre tescile esas tarımsal değerleri ölçme denemeleri (TDÖ) ve tescil başvuru öncesi denemelerinin kurulması ve değerlendirilmesi ile ilgili kuralların yer aldığı teknik talimatların güncellenmesi çerçevesinde yağlı tohumlu bitkiler, yemeklik tane baklagiller, ve patates teknik talimat güncellemeler için gerekli girişim ve faaliyetlerde bulunulacaktır. | Bakanlık tarafından "Teknik Talimat"ların güncellenmesi ile ilgili çalışma yürütülmediği için güncelleme yapılmamıştır. | Katılım sağlanan toplantı sayısı Çıkarılan / güncellenen teknik talimat sayısı | Ocak –Aralık /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 5 | Yurt dışında tohumluk üretimini kolaylaştıracak yasal mevzuatın ve sistemin oluşturulması | Bu konuda yukarıda Rekabetçilik başlığı altında 5 numarada yer alan açıklamalar aynen geçerlidir. | Konu TİKA Projesi kapsamında ele alınmıştır. Projenin uygulamaya alınması beklenmektedir. | Görüşme ve yazışma sayısı | Ocak – Aralık /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 6 | 5042 sayılı Kanun kapsamında korunmayan çeşitler için sırf milli çeşit listesinde kayıtlı olduğu için Ar-Ge payı alınması uygulamasına son verilmesi | 24 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan yönetmeliğin dayanak maddesinde; - Islahçı bedeli açısından 5042 sayılı Kanun gösterilmiş - Ancak, Ar-Ge payı açısından hiçbir yasal dayanak gösterilmemiştir. Öte yandan, Tarım Kanunu, Döner Sermaye Kanunu ve TOB’nın diğer ilgili mevzuatında da, Ar-Ge payı ile ilgili hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Bu durum, tek başına ilgili yönetmeliğin Ar-Ge payı maddesinin “şekil” yönünden iptali gerekçesidir. Bu eksikliğin giderilmesi ve ilgili 24 Eylül 2014 tarihinde çıkarılan Yönetmeliğin yeniden gözden geçirilmesi konusunda girişimlere devam edilecektir. | Bu konuda Bakanlık henüz bir mevzuat değişikliği yapmamıştır. Uygulamada Ar-Ge payı konusunda şikâyeti olan 2 firmamızın Bakanlığa itiraz yazıları 2022 dönemi başında Hukuk Müşavirliği tarafından yazılmış ve firmalarımız aleyhine icra işlemleri engellenmiştir. | Gözden geçirilen mevzuatlar | Ocak – Aralık /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 7 | Sektöre verilen desteklerin kapsamının genişletilmesi, Tohumluk üretim ve kullanım desteklemelerin artırılması | Prim destekleri sertifikalı tohumluktan kullanımına bağlanması için çalışmalar yapılacak ve bu ürünlere ilave destek verilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Çeşit geliştirme - Ar-Ge faaliyetlerinin yeni bir mevzuatla desteklenmesi, konulanında çalışmalar yapılacaktır. Destekler uzun vadeli (3 veya 5 yıllık dönemler halinde) açıklanması ve zamanında ödenmesi üretim planlamasını sağlayacak ve sektörün rekabet gücünü artıracaktır. | Bakanlıkla desteklemelerin zamanında ödenmesi ve destekleme oranlarının önceden açıklanması konularında yazışma yapılmıştır. Sertifikalı tohum üretim ve kullanım desteklerinin 2021 yılı için aynı kalmıştır. Ancak; 2022 yılı için tahıllarda destek miktarları talebimizde de olduğu gibi bir yıl öncesinin Tebliğ'inde belirtilmiş ve %50 oranında artırılmıştır. | Desteklerdeki artış miktarları | Ocak – Aralık /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 8 | Kamunun elinde olan ve tohumluk üretimine uygun alanların özel sektör tarafından kullanımına imkan sağlanması için protokoller yapılması | Tohumluk üretimi hastalıklardan ari ve izolasyon sorunu olmayan arazilere ihtiyaç duymaktadır. Kamunun mülkiyetinde bulunan arazilerin büyük kısmı bu nitelikte arazilerdir. Bu arazilerin tohumluk üretiminde kullanılması için ilgili kurumlarla protokoller yapılması için çalımalar yapılacaktır. | TİGEM arazilerindeki tohumluk üretimleri ile ilgil bir ilahe duyurusu üyelerimizle paylaşılmıştır. TİGEM arazi kiralamalarını Kamu İhale Kurumu esaslarına göre yaptığı için ortak bir protokol hazırlanamamıştır. | Hazırlanan ve imzalanan protokol sayısı Tohumluk üretiminde kullanılan arazi miktarı | Ocak – Aralık /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 9 | Döner sermaye ücretlerinin düşürülmesi | Tohumculukla ilgili faaliyetlerde kamuya ödenen ücretler, TSÜAB’ın tüm çaba ve girişimlerine, yazışmalarına rağmen her yıl bir öncekine göre, enflasyon oranın çok üstünde artırılmaktadır. Bu yaklaşımın, Bakanlığımızın öncelikleri arasında ön sıralarda bulunan “Sertifikalı Tohumluk üretim ve kullanımının artırılması” politikalarına da ters düşen bir husus olduğu düşünülmektedir. Bu ücretlerin YDO/mücbir sebepler dikkate alınarak saptanması ve 2021 yılında da Danıştay'ın vereceği karar doğrultusunda girişimlere devam edilecektir. | Bu konuda 2020 ücretlerinin, ilgili Yönetmeliklerde vurgulanan Yeniden Değerlendirme Oranının üzerinde artırılmış olması nedeniyle Danıştay'da açılan davada TSÜAB lehine Yürütmeyi Durdurma Kararı alınmıştır. Bakanlığı bu Kararı uygulamaması üzerine 2021 Listeleri için de Danıştay da ikinci bir dava açılmış ve Yürütmeyi Durdurma talep edilmiştir. Diğer taraftan 2022 yılında ücretlerin COVİD 19 un getirdiği zorluklar dikkate alınarak sabit tutulması talebi ile Bakanlığa yazı gönderilmiş ve Danıştay’ın Yürütmeyi Durdurma Kararının uygulanması talep edilmiş olmasına rağmen Bakanlık tarafından mevcut birim fiyatlar esas alınarak arttırma yapma uygulamasının sürdürülmesi üzerine 2022 Fiyat Listeleri için de üçüncü İPTAL DAVAMIZ, yürütmeyi durdurma talebi ve duruşma istemi ile Ocak 2022 tarihinde açılmış olup sonucu beklenmektedir. | Ücretlerdeki düşme oranı % | Ocak – Aralık /2021
Yasal ve Kamusal Düzenlemeler / 10 | Tarım ve Orman Şurası ‘’Tarım ve Orman Hukuku Komisyonu ve diğer Komisyonlar’’ da imzalanan ve yasal ve idari düzenleme yapılmasını gerektiren stratejilerin hayata geçirilmesi | 2019 yılında Tarım ve Orman Şurası çalışmalarına TÜRKTOB ve alt birliklerimiz katkı vermişlerdir. Bu çalışmalardan, ‘’Tarım ve Orman Hukuku Komisyonu’’nunda aşağıdaki alt başlıklar birer Strateji olarak Komisyon Başkanı ve tüm Komisyon üyeleri tarafından mutabakatla imza altına alınmıştır. İmza altına alınan bu ana başlıklar aşağıda yer almaktadır: • Tarım mevzuatındaki idarî yaptırımlara karşı açılacak davalar; kabahat türünden olduğu için idarî yargıda değil adlî yargıda görülmelidir. • Tarımla ilgili ihtisas bilgisi gerektiren davalar için (örneğin tohumculuk ve tarım arazilerinin miras sonucu bölünmesini engellemek üzere) özel ihtisas mahkemeleri kurulmalıdır. • Şirket kapatma cezaları yerine caydırıcı nitelikli daha yüksek idari para cezaları getirilmelidir • Meslek kuruluşlarının gelirlerini, etkin bir şekilde toplamalarına imkân veren tedbirler alınmalı ve bu kuruluşlarının organlarının hizmet süresi verimlilik ve etkinlik adına uzatılmalıdır. • Belediyelerin tarım birimlerinin, ülkenin tarım mevzuatı ile çelişmeyen uygulamalarda bulunmasını temin edici mevzuat değişikliği yapılmalıdır. • Fikrî mülkiyet hakkı yaklaşımında; ‘Islahçı Hakkı’ ile buluşlar üzerindeki ‘patent hakkı’ arasındaki vergi kaynaklı ayırımcılığı önleyen tedbirler alınmalıdır. • Ürün fiyatlarının düşürülmesini temin etmek üzere; tohumluklardan alınan KDV oranları en aza indirgenmeli, borsa kesintisi ve hal rüsumu uygulamasına son verilmelidir. • Tıpkı Hukuk Komisyonunda olduğu gibi; Tarımsal Girdiler ve Finans Komisyonu'nda üyeler tarafından "İthalat ve ihracat ile ilgili tek bir tebliğin düzenlenmesi ve Tohumluk Dış Ticaret Tebliği adıyla tüm mevzuatın tek bir mevzuatta toplanması" na karar verilmiştir. Alınan kararların uygulamaya geçirilmesi takip edilecektir. | KDV, Borsa kesintisi ve hal rüsumu konusunda TÜRKTOB aracılığı ile ve doğrudan Bakanlığa ayrı ayrı yazılar gönderilmiştir. KDV’nin tüm sektör açısından %1 e indirilmesi yazımız; Maliye Bakanlığı GİB na yapılan ziyaretlerde tekrar gerekçeleri sözlü olarak vurgulanmak suretiyle elden verilmiş ve KEP üzerinden de gönderilmiştir. Islahçı Hakkı ile Patent arasındaki ayırımcılığı önlemek üzere 2014 yılında 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenmek üzere hazırlanan Taslak metin hem TÜRKTOB'a hem de Tarım Şurası sırasında Tarım ve Orman Bakanlığına iletilmiştir. Belediyelerin ilgili tarım birimlerine; kontrolsüz eleme cihazları konusunda iş birliği yazıları gönderilmeye devam edilmektedir. Diğer taraftan Sanayi Sicil Belgesi ile ilgili olarak; Bakanlık ilgili birimleri iki kez ziyaret edilmiş, bu konuda hazırlanan Sanayi Sicil Kanunu değişiklik maddesine ‘’tohum işleme’’ teriminin ilave edilmesi önerimiz hem TÜRKTOB- TOBB aracılığı ile gönderilmiş hem de ziyaretler sırasında elden izah edilerek sunulmuştur. Bu ziyaretlerde Buket SAKMANLI tarafından üye işleme tesislerinde çekilerek hazırlanan video ve işlenmiş/işlenmemiş tohum örnekleri fikir vermek üzere ilgili birimlere sunulmuştur. | Konular ile ilgili yazışma ve görüşme sayısı | Ocak – Aralık /2021